## Enunciado
Tarea | Precedente | Duración
A | … | 1
C | … | 2
D | … | 4 | Tarea:
B | A | 2
E | C | 3
J | C | 2 | Nodo/Hito | Referencia
I | B-E | 4 |  | F.Temprana | F.Tardía
F | B-E | 5
H | B-E | 8
G | F | 1
L | D | 2
K | I-J-L | 5
M | D | 3
N | M | 6

## Pert
|  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 6
|  | 1 | 3 |  | 5 | 5 |  |  |  | 10 | 13
0
0 | 0
|  |  | 2 |  |  | 5 |  |  |  | 8
|  |  | 2 | 2 |  | 9 | 9 |  |  | 14 | 14
|  | 3 |  |  |  |  | 7
|  | 4 | 5 |  |  |  | 7 | 8
[7 empty] | 8 | 7 | ERROR CONCEPTUAL
Fecha Temprana
Fecha Tardía
A-1
B-2
C-2
D-4
E-3
F-5
G-1
H-8
I-4
J-2
K-5
L-2
M-3
N-6

## Gantt
TAREAS | Tiempos
C
E
I
K | [6 empty] | 14
A
B
F
G | [6 empty] | 9
H | [6 empty] | 8
J | [6 empty] | 2
D
L | [6 empty] | 6
M
N | [6 empty] | 9
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 48